## Sheet1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรถลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.66-มี.ค.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567
ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1 | โครงการ,กิจกรรม
| 1.1 โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติดการรักษา | ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน | 0 | 0 | 0%
| ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ | ชุมชน
กิจกรรมป้องกันปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด
| 1.2 โครงการ การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ | นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ในด้าน | 60000 | 60000 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
| นักท่องเที่ยว | ความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์
สิน
| 1.3 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ | ประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือ | 0 | 0 | 0%
| ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล) | กันป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
ในชุมชนของตน
| 1.4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประ | ดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ | 46000 | 46000 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
| ชาชนในการป้องกันอาชญากรรม | ป้องกันอาชญากรรม
| 1.5 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย | เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากการ | 2140 | 2140 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
| ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม | แพร่ระบาดของยาเสพติด
ศึกษาหรือเทียบเท่า
| 1.6 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิดการ | ปราบปราม ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต เพื่อ | 86650 | 86650 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
| ค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/ | ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติด
ด่านยาเสพติด
ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
| ยอดยกมา |  | 194790 | 194790
| 1.7 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวน | อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน | 45100 | 45100 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
| 1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ประชาชน เดินทางกลับ ภูมิลำเนา | 39710 | 19855 | 50% | เบิกเทศกาลปีใหม่ แล้ว 50%
| อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | และท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย |  |  |  | รอเบิกเทศกาลสงกรานต์ อีก 50% เนื่องจากยังดำเนินการ ตาม
ขั้นตอน ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
2 | ค่า OT | เบิกจ่ายให้ครบถ้วน | 380800 | 0 | 0% | กันไว้ใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค
3 | ค่าตอบแทนพยาน,ค่าใช้คุ้มครองพยาน,ค่าตอบ | เบิกจ่ายให้ครบถ้วน | 104500 | 173500 | >100% | ภ.จว.ภูเก็ต บริหารงบ
แทนนักจิตฯ,ค่าตอบแทน จพง.ชัณสูตรพลิก
ศพ,ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
4 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | ปฏิบัติตามภารกิจงานได้ | 76900 | 0 | 0% | ไม่มีปัญหา/กันไว้ถัวจ่ายรายจ่ายประจำปีประเภทอื่น
5 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | ซ่อมยานพาหนะที่เสียหายจริง | 18900 | 11000 | 58.2% | สำรวจยานพาหนะซ่อมแซมเร่งด่วนก่อน
6 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | จ้างแม่บ้านทำความสะอาดสถานี | 10100 | 72225 | >100% | ไม่มีปัญหา/ถัวจ่ายรายจ่ายประจำปีประเภทอื่น
7 | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 7300 | 100000 | >100% | ถัวจ่ายรายจ่ายประจำปีประเภทอื่น
8 | น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์ | เบิกจ่ายน้ำมันปฏิบัติตามภารกิจงานได้ | 633200 | 472979.5 | 74.7% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
9 | วัสดุจราจร | จัดซื้อวัสดุจราจร | 5200 | 0 | 0% | ไม่มีปัญหา/กันไว้ใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค
10 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | จัดซื้ออาหารผู้ต้องหา | 68200 | 9275 | 13.6% | ไม่มีปัญหา/กันไว้เป็นค่าสาธารณูปโภค
11 | ค่าสาธารณูปโภค | ใช้มาตรการประหยัด | 54500 | 299264.45 | >100% | ถัวจ่ายรายจ่ายประจำปีประเภทอื่น
12 | อื่นๆ | - | - | - | -
| รวม |  | 1639200 | 1397988.95 | 85.28%